## PLAN DE ACCIÓN 2024
VIGENCIA | 2024 | FICHA GENERAL PLAN DE ACCIÓN EICVIRO ESP VIGENCIA 2024
FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-22 | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [8 empty] | EJECUTADOS | % EJECUCION | PRESUPUESTO ASIGNADO | IMPACTO SOCIAL
VERSION | 3
MACROPROCESO | PROCESO | SUB PROCESO | ACTIVIDADES | SUB ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | MEDIO DE VERIFICACION | META 2024 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE
ESTRATÉGICO | GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | * Acompañamiento al municipio como actor del CUR 055 2017 Proyecto de obra de Acueducto Metropolitano de Cúcuta. | Supervisar y brindar informe a ECOPETROL y la junta directiva del avance de obra. | Seguimiento al cumplimiento de actividades. | Informe de Gestión. | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 6 | 100% | 199739016 | EICVIRO S.A E.S.P PRESTA EL SERVICIO DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO A TRAVEZ DEL OPERADOR ESPECIALIZADO AQUALIA VILLADEL ROSARIO SAS E.S.P A A 24.166 USUARIOS DE ACUEDUCTO Y 28.197 DE ALCANTARILLADO. GARANTIZANDO MEDIANTE LA SUPERVICION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL QUE SE CUMPLAN LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 072 DE 2020 EN BENEFICIO DE LOS 120.000 HABITANTES DEL MUNICIPIO.
|  |  | * Gestión de proyectos de alcantarillado. | 1. Estudios técnicos. 2. Formulación y gestión de proyectos de obra para mejorar el alcantarillado. |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 6 | 100%
|  |  | * Gestión de estrategia para el cumplimiento de indicadores del PSMV (alcantarillado ). | Diseñar una estrategia de seguimiento para el cumplimiento de indicadores del PSMV y ayudar a mejorar. |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 6 | 100%
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | * Proyectar el Plan de Acción de la entidad. | Proyectar el Plan Estrategico de la entidad. | Plan de acción proyectado . | Plan de Acción a Ejecutar. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 1 | 100%
| EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO | * Presentar el seguimiento al Plan de Acción de la entidad. | Seguimiento Plan Estrategico de la entidad. | Cumplimiento Plan de Acción. | Informe de Cumplimiento Plan de acción de la Entidad. | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 2 | 100%
APOYO | GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN CONTRACTUAL | * Plan Anual de Adquisiciones. | Elaborar Plan Anual de Adqisiciones. | Plan de Acción de la vigencia. | Resolución por la cual se adopta el Plan Anaual de Adquisiciones. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asesor Jurídico Contractual | 1 | 100% | 109183334
|  |  |  | Seguimiento y actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones. | Cumplimiento Plan de Acción. | Informe de Ejecucion Plan Anaual de Adquisiciones. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asesor Jurídico Contractual | 1 | 100%
|  |  | * Ejecuciòn Contratación de la Entidad. | Elaboración de Contratos y aplicación del manual de contratación. | Procesos Contractuales adelantados /Contratos Proyectados en el Plan anual de Adquisiciones.
|  |  |  | Seguimiento Contractual. | Estado actual de ejecución de los contratos.
|  |  |  | Liquidación Contractual. | Contratos liquidados /Contratos terminado.
|  |  | * Presentación de Informes Entidades de Vigilancia y Control. | Rendición Sia Observa. | Informe presentado / Informes de obligación. | Plataforma Sia Observa. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asesor Jurídico Contractual | 1 | 100%
|  | GESTIÓN LEGAL | * Representación y Defensa Jurídica de La Entidad. | Elaborar el inventario de los procesos jurídico que atienda la entidad en su calidad de Demandante y Demandado. | Número de Procesos jurídico que atienda la entidad en su calidad de Demandante y Demandado. | Inventario e informe del estado Actual de los procesos jurídico que atienda la entidad en su calidad de Demandante y Demandado. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asesor Jurídico Defensa Judicial | 1 | 100%
|  |  |  | Seguimiento y actualización permanente del Estado actual de los procesos jurídico que atienda la entidad en su calidad de Demandante y Demandado. | Estado actual de los procesos jurídico que atienda la entidad en su calidad de Demandante y Demandado. |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 2 | 100%
|  | GESTIÓN DE PQRSDF | * Recepción, Gestión y Respuesta de PQRSD. | Recepción y Radicación. | Número dePQRSDF Resueltos / Número de PQRSDF Radicados. | Informes de Excel (nombre del peticionario, asunto, profesional designado, fecha de ingreso y respuesta, estado). | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asesor Jurídico PQRSDF | 100% | 100%
Direccionamiento y Reasignación.
Tramite de PQRSDF (análisis, estudios, recaudo de insumos y/o pruebaas y proyección de respuesta).
Notificación de Respuesta PQRSDF.
Seguimiento e Informe de PQRSDF.
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIÓN CONTABLE | * Presentación de impuestos. | Declaración de Renta. | Presentación opotuna de la Declaración de Renta anual. | Estado de presentada la declaración en la plataforma muisca Dian. | 1 | 2024-01-01 | 2024-07-30 | Contador y Revisor Fiscal | 1 | 100% | 82300000
|  |  |  | Declaración de Retención en la Fuente. | Declaración mensual de Retención en la Fuente. | Estado de presentadas la declaraciones de retención en la fuente plataforma muisca. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 12 | 100%
|  |  |  | Declaración de Industria y Comercio Anual. | Presentación opotuna de la declaración de ICA anual. | Estado de presentada la declaración en la plataforma de Impuestos Municipio Villa del Rosario. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 1 | 100%
|  |  |  | Declaración de Autoretención Industria y Comercio y Rete ICA. | Declaración Mensual de Retención Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros. | Estado de presentadas la declaraciones en plataforma de Impuestos Municipio Villa del Rosario. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 12 | 100%
|  |  | * Presentación de Estados Financieros. | Situación Financiera , pérdidas y ganancias y los otros. | Estados Financieros Bimestral. | Soporte de envio al correo de Gerencia. | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 6 | 100%
|  |  | * Presentación de Informes a las Entidades de control. | Presentación de informe a la Contraloría Departamental. | Informes presentados SIA Contraloría. | Estado de Cumpliento Plataforma del SIA Contraloría. | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 10 | 100%
|  |  |  | Presentación de informe a la Contaduría General de la Nación. | Informes presentados CNG. | Estado de Cumplimiento Plataforma CHIP - CGN. | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contador | 5 | 100%
|  | GESTIÓN PRESUPUESTAL | * Proyección, Ejecución y Liquidación de Presupuesto EICVIRO S.A E.S.P. | Proyección del Presupuesto de La Entidad. | Presupuesto anual de la empresa. | Acta de Junta Diretiva. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 1 | 100%
|  |  |  | Seguimiento Presupuestal. | Ingresos Ejectados / ingresos Proyectados. | Informe trimestral de ejecución. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 100% | 100%
[5 empty] | Gastos Ejectados / Gastos Proyectados. | Informe trimestral de ejecución. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 100% | 100%
|  |  |  | Liquidación presupuesto. | Presupuesto Liquidado. | Acto Administrativo. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 1 | 100%
|  | GESTIÓN TESORERIA | * Gestión de Recaudo y Pagos EICVIRO S.A E.S.P. | Definir estrategias para recuperar recursos de cartera de vigencia anteriores. | Ingresos Recaudados. | Ejecución Prepuestal Acumulada del Ingreso. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 100% | 100%
|  |  |  | Gestión de Pagos. | Órdenes de Pago recibidas / Órdenes de pago pagadas. | Ejecución Prepuestal Acumulada del Gasto. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente | 100% | 100%
MISIONAL | SUPERVISION DEL CONTRAT0 DE OPERACION N° 072 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS | GESTIÓN TÉCNICA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | * Obligaciones del Servicio de Acueducto. | Hacer la operación y el mantenimiento del sistema de acueducto y del alcantarillado sanitario de toda la ciudad. | El Operador deberá presentar a la interventoría los siguientes informes; el contenido que se muestra es preliminar y su forma final deberá ser acordada y ajustada con la interventoría: • Informe de indicadores operativos, que debe contener, entre otros, producción mensual en m3 en cada una de las plantas, agua facturada durante el mes, IPUF para el mes correspondiente, consumos de energía por cada uno de los sistemas de bombeo, consumos de químicos en las plantas, costos de químicos y energía, continuidad, IRCA, daños en acueducto, daños en alcantarillado, tiempos promedio de atención de daños en acueducto y en alcantarillado, etc. | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. Comité de Seguimiento Contrato 072 de 2020. | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100% | 522287066
|  |  |  | Cumplir como mínimo con las normas establecidas por la Ley y en este contrato referente a la calidad del servicio y el agua entregada a los usuarios. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Operar y mantener el sistema de producción de acueducto: bocatomas, conducción, planta de tratamiento, sistemas de bombeo, tanques de almacenamiento y redes de distribución. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Mantener en buen estado las instalaciones que se le entreguen para la operación del sistema. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Disminuir el porcentaje de agua no contabilizada, para lo cual se aplicará la recpectiva Metodología. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Hacer las reparaciones necesarias de las redes de acueducto cuando se presente daños que así lo requieran. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  | * Obligaciones del Servicio de Alcantarillado. | Operar y mantener el sistema de alcantarillado: Redes de recolección y sumideros. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Hacer las reparaciones necesarias de las redes de alcantarillado cuando se presente daños que así lo requieran. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  |  | Evitar derrames de aguas servidas a las calles en tiempo seco. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 4 | 100%
|  |  | * Obligaciones Especiales del Servicio de Acueducto y Alcantarillado. | 4.2.1.1. Conexiones domiciliarias de acueducto. | # de Conexiones Acueducto. | Informe de Conexiones adelantadas anual y Totalmente. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios de apoyo administrativo y comercial | 12 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.2. Conexiones domiciliarias de alcantarillado. | # de Conexiones Alcantarillado. | Informe de Conexiones adelantadas anual y Totalmente. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios de apoyo administrativo y comercial | 12 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.2. Conexiones domiciliarias de alcantarillado. | # de Conexiones Alcantarillado. | Informe de Conexiones adelantadas anual y Totalmente. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios de apoyo administrativo y comercial | 12 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.3. Ampliación de la /línea cfe conducción desde la bocatoma en el no Táchira hasta ef sffio de la planta de tratamiento existente. | El operador deberá diseñar y construir una nueva conducción de agua cruda desde el sitio de la bocatoma en el río Táchira y hasta el sitio actual de la planta de tratamiento_Fecha de Evaluación: 31 de Mayo de 2024. | Informe de Verificación y Cumplimiento de la obligación 4.2.1.3 https://drive.google.com/drive/folders/1HAwFl4zKu3ZX53A8yVT6EEmtpmAnob5_?usp=drive_link | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios de apoyo | 5 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.4. Construcción de una nueva planta rfe tratamiento cfe agua potable. | El operador deberá adelantar gestiones, diseños e inversiones para aumentar la capacidad de tratamiento en el predio en el que actualmente se encuentra la planta existente; el aumento de capacidad. Fecha de Evaluación: 31 de Mayo de 2024. | Informe de Verificación y Cumplimiento de la obligación 4.2.1.4 https://drive.google.com/drive/folders/1HBrIDadzZyJcS0nwexb9O_Ji_L90tqEs?usp=drive_link | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 5 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.5. Mantenimiento del sistema de producción existente. | El Operador deberá hacer las inversiones necesarias para mantener de manera adecuada el sistema de producción existente, en particular las conducciones que vienen desde la bocatoma y los sedimentadores y filtros de la planta de tratamiento del río Táchira. Para lo anterior, deberá presentar un Plan de Mantenimiento para la aprobación de EICVIRO E.S.P., como quedó establecido en la cláusula 13.16 del Contrato. | Informe de Verificación y aprobación del plan de matenimiento para el mantenimiento del Sistema de Producción existente. https://drive.google.com/drive/folders/1HCD50f3Imsp8sLzREQGPDxwwDB6oNW3I?usp=drive_link | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 1 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.6. Ampliación, y reposición de redes de acueducto. | El Operador deberá adelantar obras de ampliación y reposición de redes de acueducto. | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 1 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.7. Ampliación, y reposición de redes de alcantarillado. | El Operador deberá adelantar obras de ampliación y reposición de redes de alcantarillado. | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 1 | 100%
|  |  |  | 4.2.1.8. Macro y micro medición. | El operador deberá instalar macro medidores en todas las salidas de las plantas de tal manera que se pueda medir con precisión el volumen entregado a redes; estos macro medidores podrán ser mecánicos y deberán instalarse dentro de los cinco meses calendario siguiente a la suscripción del Acta de Finalización de la Fase l . Así mismo, el Operador deberá completar la micro medición de tal manera que, al finalizar el cuarto año de operación contado desde la suscripción del Acta de Finalización de la Fase I (30 de Noviembre 2021), la micro medición efectiva sobre los usuarios que se les presta el servicio sea superior al 98%. | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios de apoyo administrativo y comercial | 1 | 100%
|  |  | * Indicadores Claves. | A. Cobertura de acueducto y alcantarillado. |  | El operador deberá llevar los siguientes indicadores mensuales, y reportarlos dentro de los 20 días calendarios siguientes al final de cada mes de operación. Esta obligación comenzará a regir a partir del final del sexto mes de iniciada la Fase ll del Contrato. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesional de apoyo Tecnico | 12 | 100%
|  |  |  | B. Agua no contabilizada por usuario. |  |  | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  |  |  | C. Micro medición efectiva. |  |  | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  |  |  | D. Continuidad del servicio. |  |  | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  |  |  | E. Calidad del agua. | Para medir la calidad del agua deberá adelantar los ensayos de laboratorio establecidos en la normatividad vigente. | Para medir la calidad del agua deberá reportar mensualmente el valor del IRCA obtenido; este trabajo debe ser adelantado por el operador adicional al que pueda Llevar a cabo la Secretaría de Salud del Departamento. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  |  |  | F. Recaudo corriente. |  | El operador deberá llevar los siguientes indicadores mensuales, y reportarlos dentro de los 20 días calendarios siguientes al final de cada mes de operación. Esta obligación comenzará a regir a partir del final del sexto mes de iniciada la Fase ll del Contrato. | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  |  |  | G. Índice de reclamos de los clientes. |  |  | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 12 | 100%
|  | GESTIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | * Obligaciones Comerciales. | Conectar a los usuarios de acueducto y alcantarillado que así lo soliciten y que estén al alcance de las redes existentes. | EI Operador debera presentar a la interventorfa los siguientes informes; el contenido que se muestra es preliminar y su forma final debera ser acordada y ajustada con la interventoria. -lnforme de indicadores comerciales: Usuarios discriminados al final del mes, usuarios suspendidos y cortados, reporte de micro medici6n, consumo discriminado por tipo de usuarios, Iecturas cero, agua facturada por acueducto y par alcantarillado, PQR, evoluci6n de las mismas, atenci6n, impacto de las campafias sociales. -lnforme de indicadores financieros, valores corrientes facturados detallados por servicio de acueducto, Alcantarillado y otros para efecto del calculo de avance del contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula 4 del Contrato de operaci6n, recaudo corriente, recaudo cartera, estado final cartera, con especial detalle en el pago de subsidios por parte del Municipio. | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesional de apoyo administrativo Financiero y comercial | 4 | 100%
El Operador deberá realizar gestiones en materia de micro medición, para que, a partir del cuarto año contado desde 17 de junio de 2021, los usuarios que reciben servicio cuenten con una micro medición efectiva del 98%.
Hacer las conexiones al sistema de acueducto (siempre con micro medidor) y alcantarillado que soliciten los nuevos usuarios.
Hacer y mantener un catastro de medidores actualizado.
Actualizar y mantener el catastro de usuarios en todo momento.
Operar y mantener una oficina de atención a usuarios; implementar el sistema informático para el manejo de los usuarios en el casco del Municipio de Villa del Rosario.
“Atender y resolver las consultas, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y recursos que se presenten por parte de los usuarios.”
Efectuar las suspensiones y reconexiones del servicio de acueducto en los eventos que sean pertinentes, aplicado el debido proceso y atendiendo Io dispuesto en las normas expedidas en el marco de la emergencia sanitaria.
Efectuar el corte y la reinstalación del servicio de acueducto en los eventos que sean pertinentes atendiendo Io dispuesto en las normas expedidas en el marco de la emergencia sanitaria.
Realizar de manera periódica la lectura de consumos, crítica y ajuste de lecturas, facturación, impresión y repartición de facturas.
Cambiar micro medidores inservibles, todo esto con el objetivo de Ilegar a las metas de micro medición antes descritas.
Administrar, gestionar y cobrar, cartera corriente y vencida no solo del operador sino la que EICVIRO ESP entregue con posterioridad a la suscripción del Acta de Inicio.
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | * Obligaciones Administrativa y Financiera. | Producir y cargar la información del SUI de manera correcta y oportuna. | EI Operador debefa presentar a la interventorfa los siguientes informes; el contenido que se muestra es preliminar y su forma final debera ser acordada y ajustada con la interventorl'a: | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 4 | 100%
|  |  |  | Implementar un sistema comercial, operativo y administrativo que permita medir mensualmente todos los valores necesarios para poder evaluar la operación y los indicadores específicos indicados en estos términos. |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 4 | 100%
|  | SEGUIMIENTO POI | * Obras Acueducto y alcantarillado. | Recopilar la información existente sobre el sistema y de las obras que se adelanten y elaborar, con base en la información secundaria que le entregue, un catastro de redes de acueducto y alcantarillado. Mantener y actualizar estos catastros con la información que recopile durante la operación en un software de información geográfico. | • lnforme de obras adelantadas que justifiquen la inversión especifica en las mismas. • Informe de obras adelantadas que no tienen pago específico (mantenimiento, limpiezas, arreglos locativos, etc.) | Informe de Verificación y cumplimiento de Obligación. | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerente Profesionales y técncios (ingenieros civiles) | 1 | 100%
Se deben revisar las especificaciones técnicas de la obra de reposición de redes de distribuci´n del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Villa del Rosario.
Supervisar las inversiones mínimas en acueducto en la operación por parte de Aqualia Villa del Rosario SAS.
Supervisar el desarrollo de las obras desarrolladas por Aqualia Villa del Rosario SAS para la ampliación de la Línea de conducción desde la boctoma en el río Táchira hasta el sitio de la planta de tratamiento existente.