## PLAN DE ACCION
EVALUACIÓN Y CONTROL
PLAN DE ACCIÓN 2017
EICVIRO E.S.P. |  | FEC-001 VERSIÓN 1
PROCESO O DEPENDENCIA: |  |  | CONTROL INTERNO | [12 empty] | VIGENCIA |  |  | 2017
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | INDICADOR | [6 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  | EVALUACIÓN
No. | OBJETIVO ESTRATEGICO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | RECURSOS (Presupuesto, tecnologico o humano) | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | DESCRIPCIÓN DE VARIABLES | META | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | FECHA INICIAL Y FNAL | 1° (Fecha / Resultado) | 2° (Fecha / Resultado) | 3° (Fecha / Resultado) | 4° (Fecha / Resultado) | FECHA DE EVALUACIÓN | EJECUTADO | ¿CUMPLIO? | OBSERVACIÓN
1 | AMPLIACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION | INSTALAR 600 MICROMEDIDORES |  | RECURSOS HUMANOS 4 OPERARIOS | DIVISION COMERCIAL | % DE COBERTURA | No MEDIDORES INSTALADOS/No MEDIDORES PROGRAMADOS | PORCENTAJES Y MICROMEDIDORES | 100% | MICROMEDIDOR | TRIMESTRAL | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | 30 de marzo 25% | 35 % 30 de junio | 10% a 30 septiembre | 25% a 30 de diciembbre | 2018-01-05 | 100% | si | secumplio con lo planeado
2 | DEPURACION DE CARTERA | ELIMINACION DE CUENTAS POR COBRAR POR $ 200.000.000, DE USUARIOS INEXIISTENTES, LOTES SIN SERVICIO, DOBLE FACTURACIONY OTROS. |  | RECURSOS HUMANOS 2 OPERARIOS Y LOS MIEMBROS DE COMITÉ | COMITÉ DE NORMALIZACION Y EVALUACION DE CARTERA | % $ ELIMINADOS | %$/%$ | MILLONES DE PESOS A DEPURAR Y % DE PESOS DEPURADOS | 103.6833 | % DE $ DEPURADOS | TRIMESTRAL | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | 1 DE JUNIO 2017 | 1 DE SEPTIEMBRE 2017 | 1 DE DICIEMBRE 2017 | 28 DE DICIEMBRE 2017 | 29 DE DICIEMBRE 2017 | 100% | SI
3 | COBRO DE CARTERA | COBRO SERVICIOS > A 4 FACTURAS POR $ 1.100.000.000 |  | RECURSOS HUMANOS OPERARIOS Y DIRECTIVOS COMERCIAL | DIVISION COMERCIAL | % DE RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR | % DE RECAUDO COBRADO/ RECAUDO PROGRAMADO POR COBRAR | RECAUDO DE $ 1.026.719.939.49, VALOR PORGRAMDO POR RECUDAR 1.100.000.000 | 100% | $ RECAUDADOS | TRIMESTRAL | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | 30 de marzo 25% | 35 % 30 de junio | 10% a 30 septiembre | 25% a 30 de diciembbre | 2018-01-05 | 93.34% | SI
4 | ACTUALIZAR LAS TARIFAS | AJUSTAR LA TARIFA AL IPC DEL AÑO 2017 |  | UNA PERSONA PARA LA ELBORACION DEL PROYECTO | DIVISION COMERCIAL | AJUSTE TARIFARIO | INCREMENTAR LAS TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN UN #% | VALOR ACTAUL DE TRARIFA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y % DE INCREMENTO | 1OO % | TARIFA DE ACUEDUCTO Y TARIFA DE ALCANTARILLADO | CADA VEZ QUE IPC SE INCREMENTE EN UN 3 % | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | A 30 DE MARZO 100% | 35 % 30 de junio | 10% a 30 septiembre | 25% a 30 de diciembbre | 30 DE DICIEMBRE | 100% | SI | SE INCREMETO LA TARIFA EN 3 %
5 | MANTENER CALIDAD DEL AGUA SIN RIESGO PARA EL CONSUMO HUMANO (IRCA) MENOR 5% | DETERMINAR DIARIAMENTE EL INDICE DE RIESGO(IRCA)< 5% |  | 524286087 | DIVISION TECNICA | SIN RIESGO | CALIDAD DEL AGUA IRCA < 5% | INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 1OO % | CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS | DIARIO | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | 100% | SI
6 | REPOSICION 400 METROS LINEALES DE ALCANTARLLADO | REPOSICION Y CONSTRUCION REDES DE ALCANTARILLADO |  | 301118242 | GERENCIA | METROS LINEALES DE CONSTRUCCION Y REPOSICION ALCANTARILLADO | METROS LINEALES DE ALCANTARILLADOS CONSTRUIDAS/No METROS LINEALES PROGRAMADAS | METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO , POZO DE INSPECCION, | 100% | METRO LINEAL DE ALCANTARILLADO | DIARIO | 7 DE DICIEMBRE 2017 A ABRIL 2018 | 2017-12-30 | 30 DE ENERO 2018 | 30 DE MARZO 2018 |  |  | 105% | SI
7 | RESPUESTA A TUTELAS | RESPONDER OPORTUNAMENTE LAS TUTELAS |  | ASESOR JURIDICO Y ABOGADOS | JURIDICA | % DE TUTELAS RESUELTAS | No DE TUTELAS ATENDIDAS/No DE TUTELAS RECIBIDAS |  | 100% | TUTELAS | DIARIO | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | 100% | SI
8 | PROCESOS JURIDICOS | RESOLUCION |  | ASESOR JURIDICO Y ABOGADOS | JURIDICA | % DE PROCESOS ATENDIDOS | No DE PROCESOS ATENDIDOS/No DE PROCESOS EN CURSO |  | 100% | PROCESOS | DIARIO | 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | 100% | SI
…
ELABORADO POR: MIGUEL LIZCANO | [6 empty] | REVISADO POR: MIGUEL LIZCANO | [6 empty] | APROBADO POR:
CARGO: JEFE CONTROL INTERNO | [13 empty] | CARGO:
FIRMA: | [6 empty] | FIRMA: | [6 empty] | FIRMA:
Note on W5: Karem: Año.
Note on F8: Karem: Describir los recursos utilizados, ya sean humanos, dinero o tecnologicos, entidades externas… etc
Note on G8: Karem: Cargo responsable de la actividad.
Note on U8: Karem: Fecha en la que control interno realiza evaluación de los planes de acción
Note on V8: Karem: Resultado del indicador.
Note on W8: Karem: Si o No

## Hoja1
94315614.29
61259993.98
90798006.02
59292053.9
78517857.00
75601756.93
98188896.35
98811930.13
75807037.00
116332351.29
83799724.60
93994718.00